แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

******************************

1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

2. ชื่อโครงการ ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ จังหวัดมหาสารคาม

3. ห้วงเวลารายงาน

 ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 67   -   ธ.ค. 67     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 68   -   มี.ค. 68

 ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 68  -   มิ.ย. 68     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 68   -   ก.ย. 68

สถานะโครงการ     ยังไม่สิ้นสุดโครงการ             สิ้นสุดโครงการแล้ว

4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ

(โปรดวิเคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)

4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

(1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21

(2) ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

(1) เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (Y2) คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้นทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง มีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 11.2 การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย

(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มี คุณภาพมากขึ้น

4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท 11.2 การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย

4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างคุณค่า (Value-Based Economy)

หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงมุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต

4.5 แผนความมั่นคง นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566-2570)

4.6 นโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษาฯ ข้อที่ 1 ปฏิรูปการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งส่งเสริมให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ

4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ

๔.7.1   แผนงานพื้นฐาน

๔.7.2   แผนงานยุทธศาสตร์

๔.7.3 แผนงานบูรณาการ

(โปรดระบุชื่อแผนงาน...................................................................................................................................)

5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของสำนักงานปลัดกระทรวง
    ศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  (ถ้ามี)

(โปรดระบุนโยบายข้อ............................................................................................................................................)

6. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของหน่วยงาน

(โปรดระบุ..............................................................................................................................................................)

7. หลักการและเหตุผล

ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 54 รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคน ได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา เพื่อพัฒนา ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ 3 การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประเด็นที่ 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อให้ คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) เป้าหมายที่ 4 ด้านการศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 10 การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาส เสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บ ค่าใช้จ่าย ประกอบกับพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 กำหนดกลไกการทำงานในระดับชาติ เพื่อจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรอื่นใดที่เกี่ยวข้องในระดับชาติถึงระดับชุมชน และกำหนดให้จัดให้มีและพัฒนาฐานข้อมูล เด็กปฐมวัย นอกจากนั้น นโยบายรัฐบาลนางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2567 มีนโยบายส่งเสริมการเกิดและเติบโตอย่างมีคุณภาพของเด็กทุกคนอย่างเท่าเทียม เด็กไทย ทุกคนจะต้องเข้าถึงศูนย์ดูแลเด็กปฐมวัยที่มีมาตรฐาน เมื่อเติบโตได้เรียนหนังสือ ที่เน้นการพัฒนาทักษะ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล ส่งเสริมการปลดล็อคศักยภาพทั้งด้านศิลปะ วัฒนธรรม และความสามารถทางกีฬา ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแผนปฏิบัติราชการ ของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จากทิศทางและนโยบายดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ประเทศไทยให้ความสำคัญกับการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้มีพัฒนาการ 4 ด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา ทั้งนี้จากสถานการณ์ของเด็กปฐมวัยทั่วโลกสถิติองค์การอนามัยโลกพบว่า ร้อยละ 15 - 20 ของเด็กทั่วโลก มีพัฒนาการที่ผิดปกติและการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าเด็กอายุ น้อยกว่า 5 ปี กว่า 1 ใน 4 มีปัญหาพัฒนาการล่าช้าระดับปานกลางถึงรุนแรง ด้านการเคลื่อนไหว ภาษา ความฉลาด ด้านสังคมและการปรับตัว สถานการณ์ ในประเทศไทย จากผลการสำรวจMultiple Indicator Cluster Survey 6 : MICS6 ในปี 2565 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ องค์การยูนิเซฟ (UNICEF) ประเทศไทย สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) และกรมอนามัย พบเด็กปฐมวัยไทย (อายุต่ำกว่า 5 ปี) มีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 92.3 โดยมีพัฒนาการด้านสติปัญญาและภาษาต่ำที่สุดจากทั้ง 4 ด้าน และจากผลการสำรวจชี้ให้เห็นว่า พัฒนาการเด็กปฐมวัยไทยมีความเหลื่อมล้ำสูงเด็กที่มาจากครอบครัว ที่ยากจนจะมีพัฒนาการสมวัยต่ำกว่า ทั้งนี้ พัฒนาการของเด็กปฐมวัยเป็นพื้นฐานสำคัญต่อความเจริญก้าวหน้า ของประเทศ เนื่องจากเด็กทุกคนเป็นผู้ชี้อนาคตของประเทศไทย รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ จึงให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อน ดูแล และพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกคน อย่างเสมอภาคโดยบูรณาการ ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อเป็นการขับเคลื่อน แผนบูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัยสู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม ยึดหลักการพัฒนาเด็กอย่างเป็นองค์รวม (Holistic Development) เพื่อพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการ 4 ด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา และเพิ่มความสำคัญของพัฒนาการด้านตัวตน (Self - Development) และพัฒนาทักษะสมอง(Executive Function: EF) ให้เด็กรู้สึกมีคุณค่า มีความเชื่อมั่น ภูมิใจในตนเอง คิดเป็น มีเหตุมีผลและรู้จักกำกับตนเอง

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย  มีภารกิจสำคัญในการสนับสนุนการจัดทำนโยบายด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย ได้เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างการรับรู้และเข้าใจ เกี่ยวกับนโยบายการฟื้นฟูพัฒนาการของเด็กปฐมวัย จึงได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2567 เรื่อง การขับเคลื่อนและพัฒนาเด็กปฐมวัย “3 เร่ง 3 ลด 3 เพิ่ม เสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทย” ขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจกับสาธารณชนเกี่ยวกับนโยบาย “3 เร่ง 3 ลด 3 เพิ่ม เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในสภาวะวิกฤต” รวมทั้งเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการฟื้นฟูพัฒนาการเด็กปฐมวัย นอกจากนี้  ยังเป็นการส่งเสริม พัฒนา และเชื่อมโยงเครือข่ายการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนและพัฒนาเด็กปฐมวัยของประเทศให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน สำหรับนโยบาย “3 เร่ง 3 ลด 3 เพิ่ม เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในสภาวะวิกฤต” ประกอบด้วย 1) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ในฐานะสำนักงานเลขานุการ ของคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย รับผิดชอบ ประสานการจัดทำแผนการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบาย ดังกล่าว ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย พร้อมทั้งใช้เว็บไซต์ “ปฐมวัยไทยแลนด์” เป็นสื่อกลางในการรวบรวมเนื้อหาและสื่อหลากหลายประเภท สำหรับเป็นแหล่งค้นคว้าให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และบุคลากรอื่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย  2) กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็น 4 กระทรวงหลัก ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานอื่น ที่มีสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยภายใต้การกำกับดูแล รับผิดชอบ หรือมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาให้กับเด็กปฐมวัย ร่วมกันขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบาย “3 เร่ง 3 ลด 3 เพิ่ม เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในสภาวะวิกฤต” ด้วยโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 3) ภาคีเครือข่าย และภาคเอกชน มอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านสื่อสารเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยในคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย จัดทำแผนการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เชิงรุก ร่วมกับภาคีเครือข่ายและภาคเอกชน ในการรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับรู้ตระหนัก และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง Mind Set ของคนในสังคม ในการดูแลเด็กปฐมวัยอย่างถูกวิธี โดยผ่าน Main Campaign “เพิ่มเวลาคุณภาพ เล่นเป็น กอดเป็น เล่าเป็น” และ Second Campaign “งดจอก่อนสองขวบ ร่วมสร้างวินัย ไม่ใช้ความรุนแรง” การดำเนินการขับเคลื่อนโยบาย “3 เร่ง 3 ลด 3 เพิ่ม เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในสภาวะวิกฤต” ให้มีประสิทธิภาพต้องอาศัยความร่วมมือกันอย่างจริงจังและต่อเนื่องจากภาครัฐบาลภาคเอกชน และประชาชนทุกภาคส่วนในการทุ่มเททรัพยากรและสรรพกำลัง เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในสภาวะวิกฤตให้บรรลุเป้าหมาย เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เกิดประโยชน์สูงสุดกับเด็กปฐมวัยที่จะเติบโตเป็นเด็กฉลาดและประสบความสำเร็จในชีวิต กลายเป็นพลเมืองที่ดี มีคุณค่า และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ในฐานะหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยทุกสังกัดในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาและร่วมมือการพัฒนาเด็กปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ.2566-2570 ร่วมกับ 14 หน่วยงาน ประกอบด้วย 1) สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม, 2) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม, 3) องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม, 4) สำนักงานสถิติมหาสารคาม, 5).สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม, 6) สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม, 7) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดมหาสารคาม เขต 1, 8) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดมหาสารคาม เขต 2, 9) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดมหาสารคาม เขต3, 10) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 11) คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดมหาสารคาม, 12) ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม, 13) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม, และ 14) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เพื่อขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดมหาสารคาม ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ มีกรอบทิศทางและเป้าหมายการดำเนินงานขับเคลื่อนด้านการพัฒนาและการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยในระดับพื้นมีความชัดเจน เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย สอดคล้องกับแนวนโยบาย กฎหมาย และแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง เกิดการบูรณาการในพื้นที่อย่างเข้มแข็ง ส่งผลให้เด็กปฐมวัยทุกคนเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมีพัฒนาการสมวัย ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อพัฒนาการดำเนินงานขับเคลื่อนการส่งเสริม ดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยในส่วนของจังหวัดมหาสารคามเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม จึงจัดทำโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ในระดับพื้นที่ จังหวัดมหาสารคามขึ้น

8. วัตถุประสงค์

๘.1 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัย (อายุ 3 - 6 ปี) ได้รับการพัฒนาให้มีพัฒนาการรอบด้าน สมวัย ทั้งทาง ร่างกายอารมณ์ - จิตใจ สังคม และสติปัญญา

๘.2 เพื่อขับเคลื่อนการจัดทำข้อมูลสารสนเทศตามระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

๘.3 เพื่อสร้างการรับรู้ให้ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้ความรู้ มีศักยภาพ เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล พัฒนาการศึกษาให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย

๘.4 เพื่อคัดเลือกรูปแบบและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย (สำหรับผู้บริหาร) ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย (สำหรับครูผู้สอน) ด้านนวัตกรรมการนิเทศการศึกษาระดับปฐมวัย (สำหรับศึกษานิเทศก์)

๘.5 เพื่อประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2๕๖0 ปีการศึกษา 2๕๖๗

๘.6 เพื่อนิเทศ กำกับ และติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานและสถานศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ

9. ตัวชี้วัดของโครงการ

9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

- 1.ร้อยละ 90 ของผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการและผู้มีส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1, เขต 2, และเขต 3, สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ, องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและสำนักงานพัฒนาสังคมของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม

- 2.ร้อยละ 90 ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัดได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

3. ร้อยละ 90 เครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่อย่างบูรณาการทุกภาคส่วนโดยสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21

9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

1.รายงานการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย (อายุ 3 - 6 ปี) ได้รับการพัฒนาให้มีพัฒนาการรอบด้าน สมวัย ทั้งทาง ร่างกายอารมณ์ - จิตใจ สังคม และสติปัญญา

2.ข้อมูลสารสนเทศตามระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาดพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

3.ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาให้ความรู้ มีศักยภาพ เข้ามามีส่วนร่วนร่วมในการดูแล พัฒนาและจัดการศึกษาให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย

4.ผู้บริหาร ครูผู้สอน และศึกษานิเทศมี รูปแบบและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย (สำหรับผู้บริหาร) ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย (สำหรับครูผู้สอน)ด้านนวัตกรรมการนิเทศการศึกษาระดับปฐมวัย (สำหรับศึกษานิเทศก์)

5.บันทึกข้อมูลพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2๕๖0 ปีการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

6.รายงานการนิเทศ กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานและสถานศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ

10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ

๑๐.1กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ในจังหวัดมหาสารคาม

๑๐.2 ผู้ได้รับผลประโยชน์ : เด็กปฐมวัย ครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง ประชาชน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในจังหวัดมหาสารคาม

11. ระยะเวลาดำเนินการ  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

12. สถานที่ดำเนินการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม และสถานศึกษาในสังกัด

13. กิจกรรมที่วางแผนดำเนินการ

| กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) |
| --- | --- |
| กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ | 11,400 |
| กิจกรรมย่อยที่ 1.1 : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศและแผนพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการ จังหวัดมหาสารคาม ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.2๕๖๘-พ.ศ.2๕๗2) | 0 |
| กิจกรรมย่อยที่ 1.2 : ประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศและจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการ จังหวัดมหาสารคาม ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.2๕๖๘-พ.ศ.2๕๗2) | 5,700 |
| กิจกรรมย่อยที่ 1.3 : คณะกรรมการดำเนินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศและดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการ จังหวัดมหาสารคาม ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.2๕๖๘-พ.ศ.2๕๗2) | 5,700 |
| กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูผู้สอนระดับปฐมวัยโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนในสังกัดจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง เทคนิคการสร้างนิทานด้วยโปรแกรม CANVA สำหรับเด็กปฐมวัย | 33,500 |
| กิจกรรมย่อยที่ 2.1 : ประชาสัมพันธ์แจ้งโรงเรียนในสังกัดศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม | 0 |
| กิจกรรมย่อยที่ 2.2 : จัดอบรมแบ่งเป็น 2 รุ่นละ 50 คน | 27,400 |
| กิจกรรมย่อยที่ 2.3 : นิเทศ ติดตาม และประเมินผล | 6,100 |
| กิจกรรมที่ 3 คัดเลือกรูปแบบและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ระดับปฐมวัย ระดับจังหวัด - ด้านการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย (สำหรับผู้บริหาร) - ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย (สำหรับครูผู้สอน) - ด้านนวัตกรรมการนิเทศการศึกษาระดับปฐมวัย (สำหรับศึกษานิเทศก์) | 19,860 |
| กิจกรรมย่อยที่ 3.1 : ประชาสัมพันธ์และแจ้งหลักเกณฑ์การคัดเลือกรูปแบบและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ระดับปฐมวัย สถานศึกษาที่เปิดสอนระดับปฐมวัยในจังหวัดมหาสารคาม | 0 |
| กิจกรรมย่อยที่ 3.2 : แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกรูปแบบและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ระดับปฐมวัย ระดับจังหวัด | 0 |
| กิจกรรมย่อยที่ 3.3 : ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกรูปแบบและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ระดับปฐมวัย ระดับจังหวัด | 5,850 |
| กิจกรรมย่อยที่ 3.4 : คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกรูปแบบและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ระดับปฐมวัย ระดับจังหวัด | 10,350 |
| กิจกรรมย่อยที่ 3.5 : นิเทศ ติดตาม รูปแบบและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ระดับปฐมวัย ชนะเลิศอันดับที่ 1 ตัวแทนจังหวัดมหาสารคาม ต่อยอดระดับภาค 12 | 3,660 |
| กิจกรรมที่ 4 ยกย่องเชิดชูม่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Share and Show) | 55,240 |
| กิจกรรมย่อยที่ 4.1 : มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร | 6,340 |
| กิจกรรมย่อยที่ 4.2 : เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่งานวิชาการ กลุ่มเป้าหมายผู้บริหารและครูผู้สอนระดับปฐมวัย จำนวน 95 คน | 45,000 |
| กิจกรรมย่อยที่ 4.3 : จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงาน จำนวน 6 บูท | 3,900 |
| กิจกรรมที่ 5 สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผล | 0 |
| รวมทั้งสิ้น | 120,000 |
| * ทุกรายการสามารถปรับเปลี่ยนและถัวจ่ายได้ |  |

14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)

ในไตรมาสที่ ๒ ได้ดำเนินการกิจกรรมย่อยที่ 1.1 : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศและแผนพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการ จังหวัดมหาสารคาม ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.2๕๖๘-พ.ศ.2๕๗2) และวางแผนดำเนินการกิจกรรมในระยะถัดไป เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้รับผิดชอบคนใหม่พึ่งเข้ามาดำเนินการต่อในเดือนมีนาคม ๒๕๖๘

15. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (จากข้อ 9)

เนื่องจากมีการดำเนินการเพียงกิจกรรมย่อยที่ 1.1 : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศและแผนพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการ จังหวัดมหาสารคาม ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.2๕๖๘-พ.ศ.2๕๗2) และวางแผนดำเนินการกิจกรรมในระยะถัดไป เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้รับผิดชอบคนใหม่พึ่งเข้ามาดำเนินการต่อในเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ จึงยังไม่ปรากฏผลตามตัวชี้วัดในข้อที่ ๙

| ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย |  | สะสม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ร้อยละ | จำนวน | ผลการดำเนินงาน | ร้อยละ |
| เชิงปริมาณ |  |  |  |  |
| เชิงคุณภาพ |  |  |  |  |

หมายเหตุ : กรณีค่าเป้าหมายเป็นร้อยละ ให้ระบุจำนวนเป้าหมายทั้งหมดของโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ

๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ ขนาด file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB)

-

17. งบประมาณ

| งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด | ผลการใช้จ่ายงบประมาณรวม(สะสม) | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 2 | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 3 | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 120,000 บาท | ๐ | ๐ | ๐ | - | - |

แหล่งงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

18. ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข

18.1 ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงาน

-

18.2 แนวทางแก้ไข

-

19. ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ และแนวทางแก้ไข

19.1 ปัญหา อุปสรรคของการใช้จ่ายงบประมาณ

-

19.2 แนวทางแก้ไข

-

20. แผนที่จะดำเนินการต่อไป

กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่

กิจกรรมย่อยที่ 1.2 : ประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศและจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการ จังหวัดมหาสารคาม ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.2๕๖๘-พ.ศ.2๕๗2)

กิจกรรมย่อยที่ 1.3 : คณะกรรมการดำเนินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศและดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการ จังหวัดมหาสารคาม ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.2๕๖๘-พ.ศ.2๕๗2)

กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูผู้สอนระดับปฐมวัยโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนในสังกัดจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง เทคนิคการสร้างนิทานด้วยโปรแกรม CANVA  สำหรับเด็กปฐมวัย

กิจกรรมย่อยที่ 2.1 : ประชาสัมพันธ์แจ้งโรงเรียนในสังกัดศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

กิจกรรมย่อยที่ 2.2 : จัดอบรมแบ่งเป็น 2 รุ่นละ 50 คน

กิจกรรมย่อยที่ 2.3 : นิเทศ ติดตาม และประเมินผล

กิจกรรมที่ 3  คัดเลือกรูปแบบและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ระดับปฐมวัย ระดับจังหวัด

- ด้านการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย (สำหรับผู้บริหาร)

- ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย (สำหรับครูผู้สอน)

- ด้านนวัตกรรมการนิเทศการศึกษาระดับปฐมวัย (สำหรับศึกษานิเทศก์)

กิจกรรมย่อยที่ 3.1 : ประชาสัมพันธ์และแจ้งหลักเกณฑ์การคัดเลือกรูปแบบและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ระดับปฐมวัย สถานศึกษาที่เปิดสอนระดับปฐมวัยในจังหวัดมหาสารคาม

กิจกรรมย่อยที่ 3.2 : แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกรูปแบบและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ระดับปฐมวัย ระดับจังหวัด

กิจกรรมย่อยที่ 3.3 : ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกรูปแบบและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ระดับปฐมวัย ระดับจังหวัด

กิจกรรมย่อยที่ 3.4 : คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกรูปแบบและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ระดับปฐมวัย ระดับจังหวัด

กิจกรรมย่อยที่ 3.5 : นิเทศ ติดตาม รูปแบบและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ระดับปฐมวัย ชนะเลิศอันดับที่ 1 ตัวแทนจังหวัดมหาสารคาม ต่อยอดระดับภาค 12

กิจกรรมที่ 4 ยกย่องเชิดชูม่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Share and Show)

กิจกรรมย่อยที่ 4.1 : มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร

กิจกรรมย่อยที่ 4.2 : เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่งานวิชาการ กลุ่มเป้าหมายผู้บริหารและครูผู้สอนระดับปฐมวัย จำนวน 95 คน

กิจกรรมย่อยที่ 4.3 : จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงาน จำนวน 6 บูท

กิจกรรมที่ 5 สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผล

21. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ

๒๑.1 เด็กปฐมวัย (อายุ 3 - 6 ปี) ทุกคน ได้รับการพัฒนาให้มีพัฒนาการรอบด้าน สมวัย ทั้งทางร่างกาย อารมณ์- จิตใจ สังคม และสติปัญญา

๒๑.2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม และเครือข่ายจัดการศึกษาปฐมวัยทุกสังกัด มีกรอบทิศทางและเป้าหมาย ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่ได้แบบบูรณาการ สอดคล้อง ตามบริบทของพื้นที่

22. ผู้รายงาน นางสาวนงลักษณ์  มีแก้ว	ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์

โทรศัพท์  ๐๙๒-๖๘๓๑๖๔๕	โทรสาร...............-............e–mail : meekaew.nong@gmail.com

23. วันที่รายงาน ณ วันที่ ๑๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

--------------------------------------